## SUPERVISEURS V2
NOM & PRENOMS | THEME | JOUR &HEURE
Direction Executive | PANEL D'OUVERTURE Contribution de l'industrie des services au développement économique en Afrique | Lundi 25 Novembre 2024 Palais des congrès / Auditorium 10H00-11H00
PANELS CEO
KOKOU JULIETTE | IMMOBILIER Quels services pour accompagner le développement du marché immobilier en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 11H30-13H00
N'DRI GUILLAUME | LOGISTIQUE ET COMMERCE Quels services logistiques pour améliorer les flux commerciaux en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SAN-PEDRO 11H30-13H00
| COMMERCE ET DISTRIBUTION Le futur du commerce et de la distribution en Afrique : défis et opportunités. | Lundi 25 Novembre 2024 BASSAM 14H45-16h15
ALAIN KOUADIO | SERVICES FINANCIERS Le futur des services financiers en Afrique : Inclusion, innovation et impact | Lundi 25 Novembre 2024 BASSAM 11H30-13H00
BODO LEOPOLD | EDUCATION ET FORMATION Développer des services éducatifs innovants en Afrique pour un capital humain mieux adapté aux exigences du marché | Lundi 25 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 14H45-16h15
VIOLAINE ATTOUNGBRE | INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES Quel écosystème pour développer les industries culturelles et créatives en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SAN-PEDRO 14H45-16h15
| DURABILITE Quelles perspectives d’affaires pour les entreprises dans le domaine de la durabilité ? | Mardi 26 Novembre 2024 SAN-PEDRO 09H00-10H30
ARSENE GOUNONGBE | TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE Innovation technologique : comment révolutionner les services et modèles d'affaires en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 16H30-18H00
ABBE MAXIME | SPORTS L’industrie du sport, quelles opportunités pour les entreprises en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SAN-PEDRO 16H30-18H00
BIH DEWOLHEUR | SANTE ET BIEN-ETRE Innovation dans les services de santé et d’aide à la personne en Afrique : quelles opportunités pour le secteur privé ? | Mardi 26 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 09H00-10H30
N'DRI JOELLE | TOURISME ET LOISIRS Repenser le tourisme et les loisirs en Afrique : Stratégies innovantes | Mardi 26 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 10H45-12H15
BENIE CYNTHIA | CADRE DE VIE ET MOBILITE URBAINE Quels services et technologies pour améliorer le cadre de vie et la mobilité urbaine en Afrique ? | Mardi 26 Novembre 2024 SAN-PEDRO 10H45-12H15
TABLES RONDES
GARANGO Ange Marie | INCLUSION Femmes entrepreneures dans le secteur des services : Surmonter les obstacles et promouvoir l'équité. | Lundi 25 Novembre 2024 SALLE DES FETES 14H45-16h15
EGUE PACOME | SERVICES PROFESSIONNELS Quelle contribution des services de conseil dans la transformation des entreprises en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SALLE DES FETES 16H30 - 18H00
LALIE ELISABETH | SERVICES PUBLICS Redéfinir les services publics pour une amélioration des prestations aux entreprises | Mardi 26 Novembre 2024 SALLE DES FETES 09H00 -11H00
MASTERCLASS
BAMBA OUMAR | MASTERCLASS Créer de la valeur avec les technologies disruptives : une exploration pratique de l'IA, de la Blockchain et plus encore… | Lundi 25 Novembre 2024 Salle Balafon 11H30-13H00
| MASTERCLASS Construire un modèle économique durable pour les entreprises de services : Stratégies, outils et bonnes pratiques | Lundi 25 Novembre 2024 Salle Balafon 14H45-16h15
| MASTERCLASS Entrepreneuriat social : Transformer les défis en opportunités dans le secteur des services | Lundi 25 Novembre 2024 Salle Balafon 16H30 - 18H00
ATIGAN Bénédicte | MASTERCLASS Quel leadership transformationnel pour les dirigeants d’entreprises ? | Mardi 26 Novembre 2024 Salle Balafon 09H00-10h30
| MASTERCLASS Stratégies d'expansion pour les entreprises africaines de services : Opportunités, défis et meilleures pratiques | Mardi 26 Novembre 2024 Salle Balafon 10H45-12h15
PRINCIPALES TACHES DU SUPERVISEUR
AVANT | Accepter la mission de superviseur
Constituer un fond documentaire : Fiches, TDR, Courriers, programme, photos, contacts, flyers, etc.
Contribuer à la relance des intervenants
En cas de désistement, veiller au remplacement du panéliste
Interagir avec le Modérateur
Aider le modérateur à préparer son panel avec le autres intervenants
Faire la promotion du panel et suggérer des participants
Avoir les noms et contacts des rapporteurs
Prévoir la traduction en cas de besoin
Avoir les noms et contacts des superviseur
Organiser une reunion avec le commité scientifique
PENDANT | Veiller à ce que la salle soit bien équipée
Accueillir les intervenants dans la salle panéliste si besoin
S'assurer de la présence des rapporteurs
Jouer le Maitre de Cérémonie pour lancer le démarrage de l'activité en invitant le personnes à s'asseoir et en appelant le modérateur
Informer du démarrage du panel et de la présence de certaines personalités
Prendre des photos de la salle à un moment
Informer de la fin du panel
APRES | Courriers de remerciements à l'ensemble des intervenants
Lire le compte rendu du panel
Rédiger un petit rapport avec des suggestions d'amélioration

## PGM + SUP
Lundi 25 novembre 2024 | HORAIRES | SESSIONS
| 08H - 09H00 | ACCUEIL ET INSTALLATION DES PARTICIPANTS
09H00 - 10H00
| 10H00 - 11H00 | PANEL D'OUVERTURE : Contribution de l'industrie des services au développement économique en Afrique
| 11H00 - 11H30 | Visite des stands par les officiels
| HORAIRES | PARCOURS CEO |  |  |  | Parcours YCEO
| 11H30-13H00 (1h30) | CHANDELIER LAGUNE (120) | SAN-PEDRO (100) | BASSAM (80) | SALLE DES FETES (600) | BALAFON (100)
|  | PANEL : Immobilier Quels services pour accompagner le développement du marché immobilier en Afrique ? Superviseur: KOKOU Juliette | PANEL : Logistique et commerce Quels services logistiques pour améliorer les flux commerciaux en Afrique ? Superviseur: NDRI Guillaume | PANEL : Services Financiers Le futur des services financiers en Afrique : Inclusion, innovation et impact Superviseur: KOUADIO Alain |  | MASTERCLASS: Technologies Disruptives Créer de la valeur avec les technologies disruptives : une exploration pratique de l'IA, de la Blockchain et plus encore… Superviseur: BAMBA Oumar | B2B
| 13H00 - 14H30 (1h30) | DEJEUNER DE NETWORKING (Salle IVOIRE MEETING 1200)
| 14H45-16h15 (1h30) | PANEL: Education et Formation Développer des services éducatifs innovants en Afrique pour un capital humain mieux adapté aux exigences du marché Superviseur: BODO Leopold | PANEL : Industries culturelles et créatives Quel écosystème pour développer les industries culturelles et créatives en Afrique Superviseur: ATTOUNGBRE Violaine | PANEL: Commerce Le futur du commerce et de la distribution en Afrique : défis et opportunités Superviseur: NDRI Guillaume | TABLE RONDE : Inclusion Femmes entrepreneures dans le secteur des services : Surmonter les obstacles et promouvoir l'équité Superviseur: GARANGO Ange Marie | MASTERCLASS : Modèle Economique Construire un modèle économique durable pour les entreprises de services : Stratégies, outils et bonnes pratiques Superviseur: BAMBA Oumar | B2B
CEREMONIE BPC
| 16H-30 18H00 (1h30) | PANEL : Technologies du Numérique Innovation technologique : comment révolutionner les services et modèles d'affaires en Afrique ? Superviseur: GOUNOUNGBE Arsene | PANEL : Sport L’industrie du sport, quelles opportunités pour les entreprises en Afrique ? Superviseur: ABBE Maxime |  | TABLE RONDE : Services Professionnels 16H30-18H00 Quelle contribution des services de conseil dans la transformation des entreprises en Afrique ? Superviseur: EGUE Pacome | MASTERCLASS 3: Entrepreneuriat social Transformer les défis en opportunités dans le secteur des services Superviseur: BAMBA Oumar
Mardi 26 novembre 2024 | 08H30-09h00 | Accueil et installation des participants
| 09H00-10H30 (1h30) | PANEL : Santé et Bien être Innovation dans les services de santé et d’aide à la personne en Afrique : quelles opportunités pour le secteur privé ? Superviseur: BIH Dewolheur | PANEL : Durabilité Durabilité : quelles perspectives d’affaires pour les entreprises de service en Afrique ? Superviseur: ATTOUNGBRE Violaine |  | TABLE RONDE : Services Publics 09H00 -11H00 Redéfinir les services publics pour une amélioration des prestations aux entreprises Superviseur: LALIE Elisabeth | MASTERCLASS : LEADERSHIP Quel leadership transformationnel pour les nouveaux chefs d’entreprises ? Superviseur: ATIGAN Benedicte | B2B
| 10H45-12H15 (1h30) | PANEL : Tourisme et Loisirs Repenser le tourisme et les loisirs en Afrique : Stratégies innovantes Superviseur: NDRI Joelle | PANEL : Cadre de vie et Mobilité urbaine Quels services et technologies pour améliorer le cadre de vie et la mobilité urbaine en Afrique ? Superviseur: BENIE Cynthia |  |  | MASTERCLASS : Accès aux marchés Stratégies d'expansion pour les entreprises africaines de services : Opportunités, défis et meilleures pratiques. Superviseur: ATIGAN Benedicte
| 12H30 - 13H30 (1h00) | CEREMONIE DE CLOTURE Keynote: L'avenir de l'industrie des services en Afrique (SALLE DES FETES 600)
| 13H30 - 15H00 (1h30) | DEJEUNER DE NETWORKING / RENCONTRES B2B (Salle IVOIRE MEETING 1200)
| 20H00 - 24H00 | DINER GALA (AUDITORIUM 1650)
11 Panels / 3 Tables rondes / 5 masters class/ 2keynotes d'ouverture + 1 panel de haut niveau / 1 keynote de cloture L'idée est d'avoir un nombre raisonable de session qui se déroule simultanément, soit 3 sessions CEO et 1 YCEO. Cependant, une salle a été rajoutée pour prendre en compte un panel dont la thématique semble importante à aborder , le commerce et la distribution. La salle des fêtes est exclusivement reservée aux Tables Rondes afin de maintenir la mise en place, sauf pour la cloture. La tenue de la cérémonie de cloture justifie l'absence d'activité dans la salle après 11H. Les Master class ont également une salle dédiée étant donné que celles ci se dérouleront l'une après l'autre. Pour garantir la tenue effective de toutes les sessions, il faudra réussir à maintenir une cérémonie d'ouverture dans le timing recommandé pour le début des activités à 11H30.

## SUP CGECI ACADEMY 24 (hidden)
NOM & PRENOMS | THEME | JOUR &HEURE
Direction Executive | PANEL D'OUVERTURE Contribution de l'industrie des services au développement économique en Afrique | Lundi 25 Novembre 2024 Palais des congrès / Auditorium 10H00-11H00
PANELS CEO
KOKOU JULIETTE | IMMOBILIER Quels services pour accompagner le développement du marché immobilier en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 11H30-13H00
N'DRI GUILLAUME | LOGISTIQUE ET COMMERCE Quels services logistiques pour améliorer les flux commerciaux en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SAN-PEDRO 11H30-13H00
| COMMERCE ET DISTRIBUTION Le futur du commerce et de la distribution en Afrique : défis et opportunités. | Lundi 25 Novembre 2024 BASSAM 14H45-16h15
ALAIN KOUADIO | SERVICES FINANCIERS Le futur des services financiers en Afrique : Inclusion, innovation et impact | Lundi 25 Novembre 2024 BASSAM 11H30-13H00
BODO LEOPOLD | EDUCATION ET FORMATION Développer des services éducatifs innovants en Afrique pour un capital humain mieux adapté aux exigences du marché | Lundi 25 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 14H45-16h15
VIOLAINE ATTOUNGBRE | INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES Quel écosystème pour développer les industries culturelles et créatives en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SAN-PEDRO 14H45-16h15
| DURABILITE Quelles perspectives d’affaires pour les entreprises dans le domaine de la durabilité ? | Mardi 26 Novembre 2024 SAN-PEDRO 09H00-10H30
ARSENE GOUNONGBE | TECHNOLOGIES DU NUMERIQUE Innovation technologique : comment révolutionner les services et modèles d'affaires en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 16H30-18H00
ABBE MAXIME | SPORTS L’industrie du sport, quelles opportunités pour les entreprises en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SAN-PEDRO 16H30-18H00
EGUE PACOME | SANTE ET BIEN-ETRE Innovation dans les services de santé et d’aide à la personne en Afrique : quelles opportunités pour le secteur privé ? | Mardi 26 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 09H00-10H30
N'DRI JOELLE | TOURISME ET LOISIRS Repenser le tourisme et les loisirs en Afrique : Stratégies innovantes | Mardi 26 Novembre 2024 CHANDELIER LAGUNE 10H45-12H15
LALIE ELISABETH | SERVICES PROFESSIONNELS Quelle contribution des services de conseil dans la transformation des entreprises en Afrique ? | Lundi 25 Novembre 2024 SALLE DES FETES 16H30 - 18H00
| CADRE DE VIE ET MOBILITE URBAINE Quels services et technologies pour améliorer le cadre de vie et la mobilité urbaine en Afrique ? | Mardi 26 Novembre 2024 SAN-PEDRO 10H45-12H15
TABLES RONDES
GARANGO Ange Marie | INCLUSION Femmes entrepreneures dans le secteur des services : Surmonter les obstacles et promouvoir l'équité. | Lundi 25 Novembre 2024 SALLE DES FETES 14H45-16h15
BENIE CYNTHIA | SERVICES PUBLICS Redéfinir les services publics pour une amélioration des prestations aux entreprises | Mardi 26 Novembre 2024 SALLE DES FETES 09H00 -11H00
MASTERCLASS
BAMBA OUMAR | MASTERCLASS Créer de la valeur avec les technologies disruptives : une exploration pratique de l'IA, de la Blockchain et plus encore… | Lundi 25 Novembre 2024 Salle Balafon 11H30-13H00
| MASTERCLASS Construire un modèle économique durable pour les entreprises de services : Stratégies, outils et bonnes pratiques | Lundi 25 Novembre 2024 Salle Balafon 14H45-16h15
| MASTERCLASS Entrepreneuriat social : Transformer les défis en opportunités dans le secteur des services | Lundi 25 Novembre 2024 Salle Balafon 16H30 - 18H00
ATIGAN Bénédicte | MASTERCLASS Quel leadership transformationnel pour les dirigeants d’entreprises ? | Mardi 26 Novembre 2024 Salle Balafon 09H00-10h30
| MASTERCLASS Stratégies d'expansion pour les entreprises africaines de services : Opportunités, défis et meilleures pratiques | Mardi 26 Novembre 2024 Salle Balafon 10H45-12h15